## Feuil1
Tache | Page | Fonctionnalité | Description | Etat | Blocage | Deadline | Responsable
Consultation | Consultation EDT Global | Consultation par formation | Listing des formations pour choix et affichage de l'emploi du temps complet de la formation selectionné. | IN PROGRESS |  |  | Mathieu
|  | Consultation par salle | Listing des salles pour choix et affichage de l'emploi du temps complet de la salle selectionné. | IN PROGRESS |  |  | Mathieu
|  | Consultation par intervenant | Listing des intervenant pour choix et affichage de l'emploi du temps complet pour l'intervenant selectionné. | IN PROGRESS |  |  | Mathieu
|  | Consultation par EC (cours) | Listing des EC pour choix et affichage de l'emploi du temps complet de l'EC selectionné. | IN PROGRESS |  |  | Mathieu
| Consultation EDT par filtre intervale dates | Consultation par formation et période | Via une fourchette de date on affiche l'EDT de la formation | IN PROGRESS |  |  | Mathieu
Administration | Gestion des utilisateurs | Ajout user(formulaire) | Création et ajout d'un user (assignation role, nom, prenom, … ) | TO DO |  |  | Momar
|  | Modification user(formulaire) | Possibilité modification propriété user | TO DO |  |  | Momar
|  | Suppression user | Suppression d'un users | TO DO |  |  | Momar
|  | Historiser action de l'utilisateur (log) | Facultatif : Historisation des actions des users d'administrations. | TO DO
| Gestion des intervenants | Ajout intervenant(formulaire) | Création, ajout d'un intervenant: nom, prenom, ou il intervient. | DONE |  | 2013-06-04 | Olivier
|  | Modification intervenant(formulaire) | Possibilité modification propriété de l'intervenant | DONE |  | 2013-06-04 | Olivier
|  | Suppression intervenant | Suppression d'un intervenant | TO DO |  |  | Olivier
| Gestion des salles | Ajout salle(formulaire) | Création, ajout d'une salle: etage, type de salle. | TO DO |  |  | Simon
|  | Modification salle(formulaire) | Possibilité modification propriété d'une salle | TO DO |  |  | Simon
|  | Suppression salle | Suppression d'une salle | TO DO |  |  | Simon
| Définition périodes d'une formation | Créer une période pour une formation | Selection d'une formation dans une liste déroulante et saisie de la date de début et de fin de la période, si plusieur période bouton continuer avec reprise auto de la date de fin de la période précédente. | TO DO |  |  | Momar
| Gestion des séances | Créer une séance répétitive | Ajout d'une séance répétitive : formulaire regroupant date de debut / fin horraire et fréquence (journaliére, mensuelle, hebdomadaire) EC, intervenant, salle | TO DO |  |  | Olivier
|  | Créer une séance ponctuelle | Ajoute d'une séance ponctuelle: formulaire avec date, horraire, EC, intervenant, salle | TO DO |  |  | Simon
CONTRAINTES : Un intervenant ne pourra pas être inclus dans deux séances qui débutent à la même heure ou qui se chevauchent. Une salle ne peut pas être occupée par deux séances qui débutent à la même heure ou qui se chevauchent.
| Gestion des créneaux | Ajout + Modification + suppression | Ajout et modification via des listes déroulantes | TO DO |  |  | Momar
| Gestion des formations | Ajout + Modification + suppression | ex: MIAGE | TO DO |  |  | Olivier
| Gestion des grade&niveau | Ajout + Modification + suppression | ex: L3, M1, M2 | TO DO |  |  | Olivier
| Gestion des parcours | Ajout + Modification + suppression | ex: App, classique | TO DO |  |  | Olivier
| Gestion des promotion | Ajout + Modification + suppression | regroupement des 3 id ci-dessus via des liste déroulante | TO DO |  |  | Olivier
Site | Site | Site | Dev du site, architecture | DONE |  |  | Baptiste/Ibrahim
Front end | Squelette du site | Conception | Concept d'affichage où sera contenu l'EDT | IN PROGRESS |  |  | Baptiste/Ibrahim
| Accueil | Navbar | Bar de navigation comportant une liste déroulante (formation et parcours, divers liens contact … , formulaire de connexion) | DONE |  | 2013-06-04 | Baptiste/Ibrahim
|  | Conteneur gauche SECTIONS | Colonne de gauche contenant 2 listes collapssable : Consultation EDT et Administration EDT avec respectivement la liste des choix possibles | DONE |  | 2013-06-04 | Baptiste/Ibrahim
|  | Conteneur principal EDT | Composant contenant l'emploi du temps découpé semaine par semaine dans des sous conteneurs colapsable | DONE |  | 2013-06-04 | Baptiste/Ibrahim
| Tout le site | Adapatation page user CONNECTE/DECONNECTE | Adapter la page en fonction du statut de l'user | IN PROGRESS |  |  | Baptiste/Ibrahim
| Authentification | Script d'authentification | Script permettant d'authentifier un utilisateur d'administration redirigeant vers la zone d'administration | DONE |  | 2013-06-05 | Baptiste/Ibrahim
| Affichage de l'EDT | Script d'affichage de l'emploi du temps par semaine | Affichage de l'emploi du temps par semaine dans des conteneurs collapsable | TO DO |  |  | Baptiste/Ibrahim
Back end | Gestion des utilisateurs | Formulaire/Script gestion des users d'administration | Formulaire et script permermetant l'AJOUT, MODIFICATION, SUPPRESSION d'un user d'administration | IN PROGRESS |  |  | Baptiste/Ibrahim
| Gestion des intervenants | Formulaire/Script gestion des intervenant | Formulaire et script permermetant l'AJOUT, MODIFICATION, SUPPRESSION d'un intervenant | IN PROGRESS |  |  | Baptiste/Ibrahim
| Gestion des salles | Formulaire/Script gestion des salles et batiments | Formulaire et script permermetant l'AJOUT, MODIFICATION, SUPPRESSION d'une salle | IN PROGRESS |  |  | Baptiste/Ibrahim
| Définition périodes d'une formation |  |  | TO DO |  |  | Baptiste/Ibrahim
| Gestion des séances | Formulaire/Script gestion des séances | Formulaire et script permermetant l'AJOUT, MODIFICATION, SUPPRESSION d'un séance (ponctuel ou périodique) | IN PROGRESS |  |  | Baptiste/Ibrahim
| Gestion des créneaux | Formulaire/Script gestion des créneaux | Formulaire et script permermetant l'AJOUT, MODIFICATION, SUPPRESSION d'une salle | IN PROGRESS |  |  | Baptiste/Ibrahim